## KHMS
KẾ HOẠCH MUA SẮM - DỰ ÁN 231_Truong Dinh
Stt | Mã CV | Hạng mục | Giá trị gói thầu | Ghi chú khác | Ngày mời thầu |  |  | Ngày chọn thầu |  |  | Ngày ký kết hợp đồng |  |  | Ngày bắt đầu thi công
[5 empty] | Kế hoạch Rev01 | Thực tế | Tình trạng | Kế hoạch Rev01 | Thực tế | Tình trạng | Kế hoạch Rev01 | Thực tế | Tình trạng | Kế hoạch Rev01 | Thực tế
1 |  |  | 10 |  | 23 | 16 |  | 25 | 16 |  | 27 | 16 |  | 34
1 |  | Thi công cọc thử | 4254412037 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Hoàn Thành | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Hoàn Thành | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Hoàn Thành | 2026-03-25
2 |  | Thi công cọc đại trà | 38500000000 |  | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Hoàn Thành | 2026-04-30 |  |  | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-25
3 |  | Thi công tường vây | 12300000000 |  | 2026-04-10 |  |  | 2026-07-15 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-10
4 |  | Cung cấp thép | 25000000000 |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-09-15 |  |  | 2026-10-01
5 |  | Hệ thống PCCC | 7000000000 |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-11-01 |  |  | 2026-11-20
6 |  | Thang máy | 9000000000 |  | 2026-10-01 |  |  | 2026-11-30 |  |  | 2026-12-20
|  | Tổng cộng | 1