## KHMS
KẾ HOẠCH MUA SẮM - DỰ ÁN 240_Vin Co Loa (REV01)
Stt | Hạng mục | Giá trị gói thầu | Ngày mời thầu |  |  |  | Ngày chọn thầu |  |  |  | Ngày ký kết hợp đồng |  |  |  | Ngày bắt đầu thi công
|  |  | Kế hoạch Rev00 | Kế hoạch Rev01 | Thực tế | Tình trạng | Kế hoạch Rev00 | Kế hoạch Rev01 | Thực tế | Tình trạng | Kế hoạch Rev00 | Kế hoạch Rev01 | Thực tế | Tình trạng | Kế hoạch Rev00 | Kế hoạch Rev01
1 |  | 10
1 | Thi công cọc thử | 4254412037 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Hoàn Thành | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Hoàn Thành | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Hoàn Thành | 2026-03-25 | 2026-03-25
2 | Thi công cọc đại trà | 38500000000 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Hoàn Thành | 2026-04-20 | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-01
3 | Thi công tường vây | 12300000000 | 2026-09-10 | 2026-09-20 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-20
4 | Cung cấp thép | 25000000000 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-01